## Slide 1
One Year Operation Plan
2026 - 2027
Délégation Alumni
Elsa Louvain-La-Neuve
elsa

## Slide 2
Le rôle
GIULIANO Grégoire - Délégué Alumni
Seul en charge de la délégation, en lien direct avec le Board et la Présidence.
Interlocuteur unique des anciens membres d’ELSA Louvain-La-Neuve.
Missions
• Recréer et entretenir le lien entre ELSA LLN et ses alumni
• Constituer une base de données alumni à jour (contacts, promo, poste occupé)
• Organiser la soirée des 20 ans d’ELSA Louvain-La-Neuve
• Réunir un maximum d’alumni autour des membres actuels
• Laisser un réseau et des outils exploitables pour les successeurs
Programme pour l’année académique 2026-2027
2

## Slide 3
Projet et objectifs
La soirée des 20 ans
Projet central de l’année : une soirée anniversaire qui réunit alumni, membres actuels et Board. Objectif : au moins 80 alumni présents (sur min. 150 alumni recensés), date fixée et lieu réservé pour fin décembre, soirée organisée au Q2.
Recensement des alumni
Retrouver les anciens via les archives des Boards, LinkedIn, ELSA Belgium et le bouche-à-oreille. Objectif : une base de données d’au moins 150 contacts vérifiés d’ici fin janvier.
Mobilisation et communication
Save the date, invitations personnelles, relances, posts « 20 ans – 20 visages » sur les réseaux. Objectif : 100 inscriptions confirmées un mois avant la soirée.
Programme pour l’année académique 2026-2027
3

## Slide 4
Comment ?
Recensement
Base de données partagée (Google Sheet) alimentée par les anciens Boards, LinkedIn et le drive ELSA
1
Communication
Save the date, invitations personnalisées, relances régulières, contenu réseaux avec la Marketing
2
Organisation
Rétroplanning avec deadlines, budget validé par le Trésorier, appui ponctuel du Board le jour J
3
Programme pour l’année académique 2026-2027
4

## Slide 5
Le calendrier
Q1
• Sept.–oct. : récupération des archives et listes des anciens Boards
• Lancement de la base de données alumni
• Choix de la date, du lieu et du budget
• Déc. : save the date envoyé à tous les alumni
Q2
• Févr. : ouverture des inscriptions + relances
• Campagne « 20 ans – 20 visages » sur les réseaux
• Mars–avril : soirée des 20 ans
• Après la soirée : bilan, remerciements, base transmise
Programme pour l’année académique 2026-2027
5

## Slide 6
Indicateurs de réussite
150
alumni recensés
dans la base
100
inscriptions
confirmées
80
alumni présents
à la soirée
20
portraits « 20 ans –
20 visages » publiés
Bilan en fin de quadrimestre : comparaison objectifs / résultats, retour des alumni (formulaire), et transmission de la base de données et du rétroplanning au ou à la successeur·e.
Programme pour l’année académique 2026-2027
6

## Slide 7
elsa
« 20 ans d’ELSA Louvain-La-Neuve :
une génération de juristes,
un seul réseau. »
Grégoire Giuliano - Délégué Alumni